## Fall
GANTT CHART | [24 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | HeartGuard: (M)edical (L)ens on Cardiovascular Disease
[5 empty] | PHASE ONE | [6 empty] | PHASE TWO | [34 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2024-09-30 | [6 empty] | 2024-10-07 | [6 empty] | 2024-10-14 | [6 empty] | 2024-10-21 | [6 empty] | 2024-10-28 | [6 empty] | 2024-11-04 | [6 empty] | 2024-11-11 | [6 empty] | 2024-11-18 | [6 empty] | 2024-11-25 | [6 empty] | 2024-12-02 | [6 empty] | 2024-12-09
[5 empty] | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U
Project Proposal
Introduction & Background | Yamil | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 4 | bar: 2024-09-30 M to 2024-09-30 F
Problem Definition | Hans | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 4 | bar: 2024-09-30 M to 2024-09-30 F
Methods | Miguel, Kunal, Alexandra | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 4 | bar: 2024-09-30 M to 2024-09-30 F
Potential Results & Discussion | Miguel | 2024-10-01 | 2024-10-04 | 3 | bar: 2024-09-30 W to 2024-09-30 F
Video Recording | All | 2024-10-01 | 2024-10-04 | 3 | bar: 2024-09-30 W to 2024-09-30 F
GitHub Page | Hans | 2024-10-01 | 2024-10-04 | 3 | bar: 2024-09-30 W to 2024-09-30 F
Decision Tree
Data Sourcing and Cleaning | Alexandra, Yamil | 2024-10-05 | 2024-10-13 | 8 | bar: 2024-09-30 S to 2024-10-07 U
Model Selection | Alexandra, Yamil | 2024-10-13 | 2024-10-15 | 2 | bar: 2024-10-14 M to 2024-10-14 T
Data Pre-Processing | Alexandra, Yamil | 2024-10-15 | 2024-10-21 | 6 | bar: 2024-10-14 W to 2024-10-21 M
Model Coding | Alexandra, Yamil | 2024-10-21 | 2024-11-03 | 12 | bar: 2024-10-21 T to 2024-10-28 U
Results Evaluation and Analysis | Alexandra, Yamil | 2024-11-03 | 2024-11-06 | 3 | bar: 2024-11-04 M to 2024-11-04 W
Midterm Report | All | 2024-11-03 | 2024-11-08 | 5 | bar: 2024-11-04 M to 2024-11-04 F
Random Forest
Data Sourcing and Cleaning | Kunal, Hans | 2024-10-05 | 2024-10-13 | 8 | bar: 2024-09-30 S to 2024-10-07 U
Model Selection | Kunal, Hans | 2024-10-13 | 2024-10-15 | 2 | bar: 2024-10-14 M to 2024-10-14 T
Data Pre-Processing | Kunal, Hans | 2024-10-15 | 2024-10-21 | 6 | bar: 2024-10-14 W to 2024-10-21 M
Model Coding | Kunal, Hans | 2024-10-21 | 2024-11-13 | 22 | bar: 2024-10-21 T to 2024-11-11 W
Results Evaluation and Analysis | Kunal, Hans | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 7 | bar: 2024-11-11 R to 2024-11-18 W
Logistic Regression
Data Sourcing and Cleaning | Miguel | 2024-10-05 | 2024-10-13 | 8 | bar: 2024-09-30 S to 2024-10-07 U
Model Selection | Miguel | 2024-10-13 | 2024-10-15 | 2 | bar: 2024-10-14 M to 2024-10-14 T
Data Pre-Processing | Miguel | 2024-10-15 | 2024-10-21 | 6 | bar: 2024-10-14 W to 2024-10-21 M
Model Coding | Miguel | 2024-10-21 | 2024-11-13 | 22 | bar: 2024-10-21 T to 2024-11-11 W
Results Evaluation and Analysis | Miguel | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 7 | bar: 2024-11-11 R to 2024-11-18 W
Evaluation
Model Comparison | All | 2024-11-20 | 2024-12-03 | 13 | bar: 2024-11-18 R to 2024-11-25 T; 2024-12-02 M to 2024-12-02 T
Presentation | All | 2024-11-20 | 2024-12-03 | 13 | bar: 2024-11-18 R to 2024-11-25 T; 2024-12-02 M to 2024-12-02 T
Recording | All | 2024-11-20 | 2024-12-03 | 13 | bar: 2024-11-18 R to 2024-11-25 T; 2024-12-02 M to 2024-12-02 T
Final Report | All | 2024-11-20 | 2024-12-03 | 13 | bar: 2024-11-18 R to 2024-11-25 T; 2024-12-02 M to 2024-12-02 T
Formulas:
PHASE TWO = [PHASE ONE]+7

## Fall Overview
GANTT CHART | [7 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | HeartGuard: (M)edical (L)ens on Cardiovascular Disease
[5 empty] | PHASE ONE | PHASE TWO | [5 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-14 |  | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09
Project Proposal |  | 2024-09-27 | 2024-10-04 | 7
Introduction & Background | Karishma | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Problem Definition | Tim | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Methods | Bryan | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Potential Results & Discussion | Noah & Gabby | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Video Recording | All | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 3
GitHub Page | Karishma | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 3
Decision Tree |  | 2024-10-07 | 2024-11-08 | 31
Data Sourcing and Cleaning | Tim | 2021-10-07 | 2021-10-15 | 8
Model Selection | Karishma | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 3
Data Pre-Processing | Tim | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 7
Model Coding | Karishma | 2021-10-25 | 2021-11-08 | 13
Results Evaluation and Analysis | Tim | 2021-11-08 | 2021-11-16 | 8
Midterm Report | All | 2021-11-08 | 2021-11-16 | 8
Random Forests |  | 2024-10-07 | 2024-11-13 | 36
Data Sourcing and Cleaning | Gabby | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 4
Model Selection | Noah | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 3
Data Pre-Processing | Gabby | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 4
Model Coding | Noah | 2021-10-25 | 2021-11-19 | 24
Results Evaluation and Analysis | Gabby | 2021-11-19 | 2021-11-24 | 5
Logistic Regression |  | 2024-10-07 | 2024-11-13 | 36
Data Sourcing and Cleaning | Bryan | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 4
Model Selection | Bryan | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 3
Data Pre-Processing | Bryan | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 4
Model Coding | Bryan | 2021-10-25 | 2021-11-19 | 24
Results Evaluation and Analysis | Bryan | 2021-11-19 | 2021-11-24 | 5
Evaluation + Model Tuning |  | 2024-11-08 | 2024-12-03 | 25
Model Comparison | Tim | 2021-11-29 | 2021-12-07 | 8
Presentation | All | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 7
Recording | All | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 1
Final Report | All | 2021-11-29 | 2021-12-07 | 8
Formulas:
PHASE TWO = [PHASE ONE]+7